## Sheet1
纠正预防措施报告 Correction and Precaution Report
编号Serial Number | 1 |  | 发行日期 Issued Date |  | 2015-05-28
发起人签名 Organizer (Sign):赵梓健 |  |  | 报告批准人 Approved By : 石硕然
审核员: Auditor: | 赵梓键 |  |  | 审核日期: Audited Date:2015/5/25 |  | 审核章节: Audit Section: | sprint 1
项目工程描述 : Project Description : | 蒙蒙答手机答题游戏 |  |  | 数量Qty :1 |  | 报告日期 : Report Date : | 2015-05-28
问题描述 Description
此阶段中，项目的开发过程中并没有严格执行策划阶段制定的流程，导致了在成品试验中出现了很多未符合要求的功能。
根本原因分析 Root Cause Analysis
项目的开发过程中并没有严格执行策划阶段制定的流程
项目经理意见: Project Manager:
纠正措施 Corrective Action
措施项目 Action |  | 责任人 (组) Owner |  | 到期日 Action Date |  | 完成日期 Complete Date
项目部分功能纠正 |  | 刘振鹏 |  | 2015-05-25 |  | 2015-05-27
项目部分功能纠正 |  | 赵梓健 |  | 2015-05-25 |  | 2015-05-27
项目经理意见: Project Manager:
预防措施 Precaution
措施项目 Action |  | 责任人 (组) Owner |  | 到期日 Action Date |  | 完成日期 Complete Date
按照策划阶段制定的流程分配任务 |  | 石硕然 |  | 2015-05-26 |  | 2015-05-26
其它 Other
跟踪结果/关闭 Follow-up Results / Completed
品质经理批准(签字/日期): Quality Manager Approve(Sign/Date):
备注Remark:
效果评审Effect Assessment
评审人签字: 赵梓健 Auditor Sign: |  |  |  | 评审日期: 2015/5/25 Date: | 处置结果:
Result:
备注Remark: